## actionplan_DLDC
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที 1)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการทำข้าวโพดหมักอาหารสัตว์เพื่อลดการเผา
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการทำข้าวโพดหมักเพื่อลดการเผา
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการเผาและป้องกันฝุ่น pm2.5
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายส่งเสริมการทำข้าวโพดหมักเพื่อลดการเผา
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | การประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อม และหาข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตร | ต.ค.๒๕๖๗ - พ.ย.๒๕๖๗ | ๑๓ อำเภอ | พื้นที่ปลูกข้าโพดในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | ศวอ.ลำปาง | ไม่ใช่งบประมาณ
2 | ปฏิบัติงานลงพื้นที่สหกรณ์การการเกษตรแม่ทา จังหวัดลูนเพื่อดูเป็นตัวอย่างและปรับมาใช้ | ธ.ค.๒๕๖๗ - ก.พ.๒๕๖๘ | ๑๓ อำเภอ | พื้นที่ปลูกข้าโพดในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | ศวอ.ลำปาง | ไม่ใช่งบประมาณ
3 | สรุปการดำเนินการ | ก.พ.๒๕๖๘ - มี.ค.๒๕๖๘ | ๑๓ อำเภอ | พื้นที่ปลูกข้าโพดในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | ศวอ.ลำปาง | ไม่ใช่งบประมาณ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :