## actionplan_DLDC
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบที 2)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2568
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : อบรมให้ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
วัตถุประสงค์ : การฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายฏิบัติงานขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ โดยบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | การประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อม | เม.ย.2568 - พ.ค.2568 | ๑๓ อำเภอ | ทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | กรมปศุสัตว์
2 | จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร | มิ.ย.๒๕68 - ก.ค.๒๕๖8 | ๒ อำเภอ (อำเภอเกาะคา/อำเภอแม่เมาะ) | ทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | กรมปศุสัตว์
3 | สนันสนุนปัจจัยการผลิต | ก.ค.๒๕๖8 - ส,ค, 2568 | ๒ อำเภอ (อำเภอเกาะคา/อำเภอแม่เมาะ) | ทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | กรมปศุสัตว์
4 | ติตตาม/สรุปการดำเนินการ | ส,ค, 2568 - ก.ย. ๒๕๖๘ | ๒ อำเภอ (อำเภอเกาะคา/อำเภอแม่เมาะ) | ทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรจังหวัดลำปางที่มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๒๗ ราย แต่ที่ไม่สละสิทธิจำนวน ๖ ราย เนื่องจาจเกษตรมองว่าการจ่ายเงินก่อนมันยุ่งยาก ไม่เหมือนกับให้หน่วยงานรัฐประสานนำไก่มาให้เลย
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : โอนเงินให้เกษตรกรโดยตรง หรือแจกไก่ให้โดยตรง