## actionplan_DLDC
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที 1)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาอาหารสัตว์จากวัสดุในพื้นที่สำหรับเลี้ยงโค สุกร ไก่พื้นเมือง และไก่ไข่
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุในพื้นถิ่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ตอบสนองนโยบาย : ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ.
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | การประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อม และหาข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานกรมปศุสตว์ในพื้นที่ | เม.ย.2568 - พ.ค.2568 | เกษตรกรอำเภอแจ้ห่ม ๖๐ ราย | ม.๔ และ ม.๖ อำเภอแจ้ห่ม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | งบ กปร
2 | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร /มอบปัจจัยการผลิต | มิ.ย.๒๕68 - ส.ค.๒๕๖8 | เกษตรกรอำเภอแจ้ห่ม ๖๐ ราย | ม.๔ และ ม.๖ อำเภอแจ้ห่ม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | งบ กปร
3 | สรุปการดำเนินการ | ส,ค, 2568 - ก.ย. ๒๕๖๘ | เกษตรกรอำเภอแจ้ห่ม ๖๐ ราย | ม.๔ และ ม.๖ อำเภอแจ้ห่ม | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | -ศวพลำปาง -ศวอ.ลำปาง -ด่านกักกันสัตว์ลำปาง | งบ กปร
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรบางรายยังต้องการความสบาย จึงยังจะซื้ออาหารกระสอบ
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : จัดตั้งกลุ่มผสมอาหารทีละมากๆๆ